## Sprint 2
Project: BFH Server: dertobi.visualstudio.com\derTobi Query: Team Green - Sprint 2 - Backlog List type: Tree
ID | Work Item Type | Title 1 | Title 2 | State | Iteration Path | Assigned To | Remaining Work | Original Estimate | Original Updated
13 | User Story | Infrastruktur |  | New | \Sprint 1 | Cedric von Allmen
17 | Task |  | Navigation erstellen | Active | \Sprint 2 | Joris | 0 | 6 | 8
51 | Task |  | Struktur MyDay erstellen | Active | \Sprint 2 | Joris | 0 | 5 | 6
16 | Task |  | Seed Daten | Active | \Sprint 2 | Alle | 0 | 1 | 1
19 | Task |  | Use a more smart object to object mapper like Automapper | Active | \Sprint 2 | Cedric von Allmen | 0 | 8 | 8
45 | Task |  | Meetings | Active | \Sprint 2 | Alle | 0 | 10 | 10
46 | Task |  | Review | Active | \Sprint 2 | Cedric von Allmen | 0 | 2 | 2
12 | User Story | Suche |  | New | \Sprint 1 | Mathew Thekkekara
22 | Task |  | Model | Active | \Sprint 2 |  | 0 | 4 | 5
24 | Task |  | Presenter | Active | \Sprint 2 |  | 0 | 4 | 5
36 | Task |  | View | Active | \Sprint 2 |  | 0 | 8 | 8
47 | Task |  | Review | Active | \Sprint 2 |  | 0 | 2 | 2
2 | User Story | Journal |  | New | \Sprint 1 | Tobias Joder
37 | Task |  | Entitäten erstellen | Active | \Sprint 2 |  | 0 | 2 | 2
38 | Task |  | ORM und Repository | Active | \Sprint 2 |  | 0 | 3 | 3
25 | Task |  | Journalservice | Active | \Sprint 2 |  | 0 | 1 | 1
26 | Task |  | Journal Übersicht (View) Readable | Active | \Sprint 2 |  | 0 | 5 | 6
27 | Task |  | Journalpresenter Readable | Active | \Sprint 2 |  | 0 | 2 | 3
28 | Task |  | Model Readable | Active | \Sprint 2 |  | 0 | 3 | 3
48 | Task |  | Review | Active | \Sprint 2 |  | 0 | 2 | 2
34 | User Story | Core Model Classes and persistence concept (Task 12) |  | New | \Sprint 2 | Cedric von Allmen
39 | Task |  | UML | Active | \Sprint 2 |  | 0 | 4 | 4
40 | Task |  | Ergänzungen am Code zur UML erzeugung | Active | \Sprint 2 |  | 0 | 2 | 3
49 | Task |  | Review | Active | \Sprint 2 |  | 0 | 2 | 2
32 | User Story | State Pattern umsetzen (Task 13) (OHNE GUI) |  | New | \Sprint 2 | Simon Schmid
41 | Task |  | Struktur erstellen | Active | \Sprint 2 |  | 0 | 8 | 9
43 | Task |  | Entitäten ergänzen | Active | \Sprint 2 |  | 0 | 3 | 4
44 | Task |  | ORM, Repository anpassen | Active | \Sprint 2 |  | 0 | 1 | 1
42 | Task |  | UML | Active | \Sprint 2 |  | 0 | 1 | 1
50 | Task |  | Review | Active | \Sprint 2 |  | 0 | 2 | 2
Mitglieder | 6 | [5 empty] | 0 | 91 | 101 | h erfasst
Stunden Soll | 14 |  |  | Work Done | (Estimated - Remaining) | 101 |  | -7 | -17 | Kapazität
Kapazität Theoretisch = 84