## ProjectTeam
Name | GitHub Alias | Role
Joris Baiutti | jorisbaiutti | Developer
Tobias Joder | der-tobi | Developer
Mathew Thekkekara | mathewthekkekara | Developer
Lukas Läderach | quickstar | Scrum Master
Cédric von Allmen | PremiumBurger | Developer
Simon Schmid | schms27 | Developer

## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
9 | Journal | Sozialarbeiterin muss Zugriff auf ausgewählte Gesprächsprotokolle zwischen Arzt und Patient haben. | 1 | 5 |  |  | waiting
13 | Journal | Sozialarbeiterin kann Gesprächsverlauf und Gesamteindruck über Bewertungsskala im System hinterlegen. | 1 | 8 |  |  | waiting
20 | Journal | Als Gesundheitsexperte will ich ein Terminversäumnis im Journal dokumentieren / nachvollziehen können. | 1 | 3 |  |  | waiting
23 | Journal | Als Gesundheitsexperte will ich einen Journaleintrag des Patienten als “wichtig” markieren können. | 1 | 1 |  |  | waiting
7 | Stammdatenverwaltung | Allgemeine Informationen wie Wohnort, Telefonnr. müssen abgerufen werden können | 1 | 5 |  |  | waiting
6 | Suche | Sozialarbeiterin muss Patient in System suchen können | 1 | 8 |  |  | waiting
24 | Infrastruktur | Erstellen des Basislayouts | 1 | 8 |  |  | waiting
25 | Infrastruktur | Erstellen der Datenbankstruktur und generiern von "Seed" Daten | 1 | 5 |  |  | waiting
16 | Journal | Als Gesundheitsexperte will ich nach einer Visite meine Notizen im Journal des Patienten dokumentieren | 2 | 8 |  |  | waiting
2 | Medikamenteinsicht | Spitex MitarbeiterIn hat Einsicht in die Medikamente und kann sie vor Ort verabreichen. Wenn die Medikamente verabreicht wurden, werden sie von der Person vor Ort abgehakt. | 2 |  |  |  | waiting
21 | Scheduling | Als Gesundheitsexperte will ich das Datum eines bestehenden Termins verändern können. | 2 | 5 |  |  | waiting
8 | Stammdatenverwaltung | Sozialarbeiterin kann Informationen zu Hilfsmitteln im Notfall(Notfallkit) für Borderline Patienten im System abrufen. | 2 |  |  |  | waiting
17 | Anschlusslösung | Als Gesundheitsexperte will ich, dass das System vorhandene Notschlafstellen mit Telefonnummern anzeigt. Zur Unterstützung beim Organisieren der Anschlusslösung. | 3 |  |  |  | waiting
18 | Anschlusslösung | Als Gesundheitsexperte will ich nach einer Visite im System eine Anschlusslösung für den Patienten dokumentieren können | 3 |  |  |  | waiting
19 | Anschlusslösung | Als Gesundheitsexperte will ich im Journal des Patienten nachvollziehen können welche Anschlusslösung gewählt wurde. | 3 |  |  |  | waiting
15 | Besuchsübersicht | Als Gesundheitsexperte will ich, eine Übersicht meiner Patientenbesuche mit Zeit und Ort einsehen können | 3 |  |  |  | waiting
5 | MVB* | Patient muss zu ‘Meine Patienten’ hinzugefügt werden können | 3 |  |  |  | waiting
3 | Alarmierung | Auf der App gibt es einen Alarmknopf, welcher den Ort direkt an die Notfallzentrale übermittelt. | 4 |  |  |  | waiting
10 | Journal | Sozialarbeiterin muss per Handykamera vor Ort gemachte Fotos zu Patientenakte hinzufügen können. | 5 | 16 |  |  | waiting
12 | Chat | Es soll ein systemweiter Chat verfügbar sein, wo sich die Sozialarbeiterin bei Unklarheiten beispielsweise schriftlich beim behandelnden Arzt melden kann. | 5 |  |  |  | waiting
14 | Gefährdungsmeldung senden | Sozialarbeiterin kann Gefährdungsmeldung über System an zuständige Behörde senden. | 5 |  |  |  | waiting
1 | Krankheitsbild Info | Eine Wissensdatenbank mit Informationen über das Krankheitsbild | 5 |  |  |  | waiting
11 | Media | Die grafischen Dokumente sollen auch auf den mobilen Geräten zoombar sein | 5 |  |  |  | waiting
4 | Medikamentierung | Arzt kann Patient Medikamente inklusive Dosierung verordnen und im System registrieren | 5 |  |  |  | waiting
22 | Scheduling | Als Gesundheitsexperte will ich den Änderungsverlauf eines Termins einsehen könne. | 5 |  |  |  | waiting
72

## Sprint Backlog
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Reviewer | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
9 | 1 | Journal | Sozialarbeiterin muss Zugriff auf ausgewählte Gesprächsprotokolle zwischen Arzt und Patient haben. |  |  |  | 1 | 5 |  |  | waiting
13 | 1 | Journal | Sozialarbeiterin kann Gesprächsverlauf und Gesamteindruck über Bewertungsskala im System hinterlegen. |  |  |  | 1 | 8 |  |  | waiting
20 | 1 | Journal | Als Gesundheitsexperte will ich ein Terminversäumnis im Journal dokumentieren / nachvollziehen können. |  |  |  | 1 | 3 |  |  | waiting
23 | 1 | Journal | Als Gesundheitsexperte will ich einen Journaleintrag des Patienten als “wichtig” markieren können. |  |  |  | 1 | 1 |  |  | waiting
7 | 1 | Stammdatenverwaltung | Allgemeine Informationen wie Wohnort, Telefonnr. müssen abgerufen werden können |  |  |  | 1 | 5 |  |  | waiting
6 | 1 | Suche | Sozialarbeiterin muss Patient in System suchen können |  |  |  | 1 | 8 |  |  | waiting
24 | 1 | Infrastruktur | Erstellen des Basislayouts |  |  |  | 1 | 8 |  |  | waiting
25 | 1 | Infrastruktur | Erstellen der Datenbankstruktur und generiern von "Seed" Daten |  |  |  | 1 | 5 |  |  | waiting
[7 empty] | Summe | 43 |  |  | waiting

## BurndownChart
Sprint | Time of Record | Remaining Effort | Remaining Ressources
1 | 2015-09-15 | 200 | 200
1 | 2015-09-16 | 190 | 180